## 12.12.2021
Додаток 3
до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.1.1 | - придбання солі | 200 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.1.2 | - придбання піску | 230 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.1.3 | - придбання холодного асфальту | 45 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг під час обслуговування доріг в зимовий період | 500 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, в т.ч. придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів | 600 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 | 5775
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нової в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 950 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч коригування проектно-кошторисної документації | 1760 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | Місцевий бюджет |  | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 2 | 12710.261
Зміни
| Всього по програмі | 18485.261
Секретар міської ради Валентина КАПІТУЛА

## 09.02.2022
Додаток 2 до рішення Здолбунівської міської ради від 09.02.2022 № 1055
Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, в т.ч. придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 | 5575
| Зміни по розділу | -200
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нової в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | міська рада
| Всього по розділу 2 | 13060.261
| Зміни по розділу | 350
| Зміни по програмі | 150
| Всього по програмі | 18635.261
Секретар міської ради Валентина КАПІТУЛА

## 12.03.22022
Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього |  |  | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, в т.ч. придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 |  |  | 5575 |  | 5575
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нової в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261
Секретар міської ради Валентина КАПІТУЛА

## 20.04.2022 виконком
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради від 20.04.2022 № 72
"Додаток 2 до рішення Здолбунівської міської ради від 22.12.2021 №1017
Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього |  |  |  |  | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-20
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | 0 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, в т.ч. придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 |  |  | 5575 |  | 5575 | 0 | 5575
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0 | 0 | 0
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нова(від буд.№106 до буд.№119) в м. Здолбунів в т. ч.виготовлення проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 | 0 | 13060.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0 | 0 | 0
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 | 0 | 18635.261
Заступник міського голови з питань діялбності
виконавчих органівради Юрій СОСЮК

## 28.04.2022 виконком
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради 28.04.2022 № 88
Додаток 2 до рішення Здолбунівської міської ради від 22.12.2021 № 1017 Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього | [6 empty] | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-28
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього |  | Всього |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | -250 | 725 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | 0 | 350 | -250 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів, в т.ч. транспортні послуги | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 | 5775 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5325
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0 |  | 0 |  | -250
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нова(від буд.№106 до буд.№119) в м. Здолбунів в т. ч.виготовлення проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | -250
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18385.261
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Юрій СОСЮК

## 18.05.2022
Додаток 2 до рішення Здолбунівської міської ради від 18.05.2022 № 1176
"Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього | [8 empty] | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-15 | Всього
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього |  | Всього |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 8 | 9 | 10
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | -250 | 725 | 0 | 725 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | 0 | 350 | -250 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | -100 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання дорожнього покриття та пішоходних доріжок (Поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів, в т.ч. транспортні послуги | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 | 5775 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5325 |  | 5225
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Нова(від буд.№106 до буд.№119) в м. Здолбунів в т. ч.виготовлення проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18385.261 |  | 18285.261
Секретар міської ради Валентина КАПІТУЛА "

## 17.06.2022 виконком
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради 17.06.2022 № 114
Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього | [10 empty] | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-15 | Всього | 2022-06-17 | Всього
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього |  | Всього |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | -250 | 725 | 0 | 725 | 250 | 975 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 150 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 100 | 330 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | 0 | 350 | -250 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Здолбунівської територіальної громади (поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів, в т.ч. транспортні послуги | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
| Всього по розділу 1 | 5775 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5325 |  | 5225 |  | 5475
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100 |  | 250
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Нова (від буд.№106 до буд.№119) в м. Здолбунів в т. ч.виготовлення проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | -1160 | 667.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 11900.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1160
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100 |  | -910
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18385.261 |  | 18285.261 |  | 17375.261
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | [9 empty] | Юрій СОСЮК

## 14.07.2022 виконком
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради 14.07.2022 №
"Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи до місцевої цільової програми
розвитку дорожнього господарства Здолбунівської міської територіальної громади на 2022 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Обсяги |  | Всього | [12 empty] | Джерела фінансування | Орієнтовний строк виконання заходу | Виконавець програми
|  | фінансування | 2022-02-09 |  | 2022-03-12 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-15 | Всього | 2022-06-17 | Всього | 2022-07-14 | Всього
|  | (вартість), тис.грн. |  |  |  | Всього |  | Всього |  | Всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства населених пунктів Здолбунівської громади в 2022 році
1.1 | Утримання доріг : | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 975 | -250 | 725 | 0 | 725 | 250 | 975 | 500 | 1475 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.1 | придбання солі | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 150 | 350 | 500 | 850 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.2 | придбання піску | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 100 | 330 | 0 | 330 | Місцевий бюджет | 2022-09-01 | КП Здолбунівське
1.1.3 | придбання холодного асфальту | 45 | 0 | 45 | 150 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.1.4 | оплата транспортних послуг | 500 | 0 | 500 | -150 | 350 | 0 | 350 | -250 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-12-22 | КП Здолбунівське
1.2 | Ремонт, придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. придбання матеріалів | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-04-20 | КП Здолбунівське
1.3 | Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Місцевий бюджет | 2022-06-22 | КП Здолбунівське
1.4 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Здолбунівської територіальної громади (поточний ремонт) | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | Місцевий бюджет | 2022-05-20 | КП Здолбунівське
1.5 | Відсипка та планування вулиць, придбання відсіву, щебеню та інших матеріалів, в т.ч. транспортні послуги | 600 | -100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
1.6 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах м. Здолбунів, вул. Наливайка | [13 empty] | 1100 | 1100
| Всього по розділу 1 | 5775 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5575 |  | 5325 |  | 5225 |  | 5475 |  | 7075
| Зміни по розділу |  |  | -200 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100 |  | 250 | 1600
Розділ 2. Капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах Здолбунівської громади
2.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Нова (від буд.№106 до буд.№119) в м. Здолбунів в т. ч.виготовлення проектно-кошторисної документації | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зеленій від 8 Березня до вул. Парковій в м. Здолбунів Рівненської області в т. ч виготовлення проектно-кошторисної документації | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Львівської (від вул. Грушевського до вул. Словацького) в м. Здолбунів, в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | -800 | 10 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.4 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Садової та Нечуя-Левицького в м. Здолбунів в т. ч.коригування проектно-кошторисної документації | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с.Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | 0 | 97.62 | Місцевий бюджет | 2022-05-11 | КП Здолбунівське
2.6 | Капітальний ремонт частини покриття по вул. Старомильська в с. Новомильськ Рівненського району Рівненської області | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | -1690 | 3210 | Місцевий бюджет | 2022-10-19 | КП Здолбунівське
2.7 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Коперника (від пров.Паркова до вул. Берегової) в м.Здолбунів Рівненської області | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | 0 | 1827.394 | -1160 | 667.394 | -600 | 67.394 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці У.Кармелюка (від буд.№35 до вул.Я.Мудрого) та частини вул. Я.Мудрого в м.Здолбунів Рівненської області | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | 0 | 817.247 | -800 | 17.247 | Місцевий бюджет | 2022-05-23 | КП Здолбунівське
2.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | Місцевий бюджет | 2022-04-29 | КП Здолбунівське
2.10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вишнева (від вул Паркова до вул.Чорновола) в м.Здолбунів Рівненської області | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | Місцевий бюджет | 2022-09-21 | КП Здолбунівське
2.11 | Субвенція Рівненському обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180803/М-06/-Глинськ-Здовбиця-Новосілки на ділянці км 16+800-км22+800, Рівненська область |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | Місцевий бюджет | 2022-03-23 | Міська рада
| Всього по розділу 2 | 12710.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 13060.261 |  | 11900.261 |  | 8010.261
| Зміни по розділу |  |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1160 | -3890
| Зміни по програмі |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | -250 |  | -100 |  | -910 | -2290
| Всього по програмі | 18485.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18635.261 |  | 18385.261 |  | 18285.261 |  | 17375.261 |  | 15085.261
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | [9 empty] | Юрій СОСЮК