Додаток 2

Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

на 2023-2025 роки

| №  п/п | Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника (тис. грн.) | | | | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по роках | за роками | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечення пожежної та техногенної безпеки,  проведення просвітницької роботи та проведення заходів з популяризації культури безпеки** | | | | | | | | |
| 1 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил пожежної безпеки та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, шляхом розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів (біл-борди, сіті-лайти, плакати, листівки, пам’ятки тощо), а також розміщення в засобах масової інформації (друковані видання, мережа Інтернет, телебачення, радіомовлення) | Кошти  тис. грн. | 3 | 1 | 1 | 1 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Створення в закладах освіти «Класів пожежної безпеки» | Кількість об’єктів: | 3 | 1 | 1 | 1 | Управління з гуманітарних питань міської ради, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис. грн. | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Сприяння розвитку добровільного формування цивільного захисту громади (створення, забезпечення спецодягом, технікою, обладнанням та інструментом, здійснення навчання та страхування членів формування) | Кошти  тис. грн. | 15 | 5 | 5 | 5 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Планування, організація та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на об’єктах, днів цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах та тижнів безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти | - | - | - | - | - | Керівники підприємств, установ та організацій,  НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області, Рівненське районне управління  ГУ ДСНС України  у Рівненській області | - |
| 5 | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання населення яке поробляє до 30 – ти кілометрової зони спостереження АЕС | Кошти  тис. грн | 30 | 30 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 6 | Навчання керівного складу та фахівців міської ради з питань пожежної безпеки та цивільного захисту на базі НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області | Кошти  тис. грн | - | - | - | - | Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення міської ради | Місцевий бюджет, інші джерела |
| **2. Підвищення пожежної та техногенної безпеки території, будівель та споруд,**  **утримання систем протипожежного захисту відповідно до вимог нормативних документів** | | | | | | | | |
| 1 | Підвищення вогнестійкості дерев’яних конструкцій будівель комунальної форми власності шляхом їх просочення вогнетривкими сумішами | Кількість об’єктів: | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Впровадження систем блискавкозахисту, протипожежних перешкод, приведення у відповідний стан систем електропостачання, проведення заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок в будівлях комунальної форм власності | Кількість об’єктів | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Міський бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Встановлення (відновлення) автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях комунальної форм власності | Кількість об’єктів | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Створення місцевої пожежної охорони** | | | | | | | | |
| 1 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво центру безпеки (пожежного депо) на території сільської (міської, селищної) ради | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Будівництво центру безпеки (пожежного депо) на території сільської (міської, селищної) ради | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Створення місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин), на території сільської (міської, селищної) ради | - | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Обов‘язкове страхування членів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5 | Навчання членів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) щодо порядку першочергових дій по гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій | Кількість осіб | 15 | 5 | 5 | 5 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Міський бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Придбання пожежного інвентарю, обладнання, пожежних рукавів, захисного одягу та спорядження рятувальників | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 7 | Придбання паливо-мастильних матеріалів для створених підрозділів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Комунальне підприємство «Здолбунівське» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| **4. Забезпечення цивільного захисту на території сільської міської ради). Приведення в готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у комунальній власності громади** | | | | | | | | |
| 1 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на балансі сільської (селищної, міської) ради | К-сть ЗС ЦЗ | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Кошти  тис. грн. | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Забезпечення контролю та вжиття дієвих заходів щодо недопущення пожеж в природних екосистемах:  - організація та здійснення патрулювань в пожежонебезпечний період;  - ліквідація стихійних сміттєзвалищ. | Кошти  тис. грн | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| **5. Проведення матеріально-технічного переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту** | | | | | | | | |
| 1 | Закупівля техніки, інструменту, обладнання, засобів розвідки, зв’язку та освітлення, спеціального, захисного одягу та взуття, особистого спорядження рятувальників, пожежних рукавів | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів та засобів гасіння пожеж | Кошти  тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Закупівля запасних частин, акумуляторів для пожежного автомобіля | Кошти  тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Закупівля будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт пожежного депо | Кошти  тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| **6. Забезпечення, утримання проїздів та під’їздів до джерел зовнішнього протипожежного водопостачання** | | | | | | | | |
| 1 | Інвентаризація, проведення перевірки та випробування зовнішнього протипожежного водопостачання | Кошти  тис. грн | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Ремонт існуючих та встановлення нових пожежних гідрантів, облаштування водонапірних веж для забору води пожежною технікою | Кошти  тис. грн | 6 | 2 | 2 | 2 | Здолбунівська міська рада, комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Ремонт існуючих та будівництво нових пожежних водоймищ | Кошти  тис. грн | 200 | 100 | 100 | 0 | Здолбунівська міська рада, балансоутримувачі штучних та природних водойм | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Облаштування наявних штучних та природних водойм пожежними пірсами | Кошти  тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, балансоутримувачі штучних та природних водойм | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5 | Встановлення сучасних наземних гідрантів | Кошти  тис. грн | 720 | 240 | 240 | 240 | Здолбунівська міська рада, комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Всього, за роками (тис. грн.) | |  | 1154 | 438 | 408 | 308 |  |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Юрій СОСЮК