ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

від 22 вересня 2023 року №

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної

громади  на 2024 рік

| № п/п |  | Зміст заходів |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету громади особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади, граничних обсягів видатків на 2024рік. |  | Після отримання з Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів Рівненської ОДА | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |  |
| 2 |  | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету громади прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України, методики їх визначення,організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів. |  | Після отримання з Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів Рівненської ОДА | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |  |
| 3 |  | Підготовка та подання фінансовому управлінню бюджетних запитів, сформованих на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів, граничних обсягів видатків на 2024 рік з відповідним обґрунтуванням та поясненням. |  | Жовтень 2023 року | Головні розпорядники коштів бюджету громади |  |
| 4 |  | Аналіз бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на відповідність їх меті, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та прийняття рішення, щодо включення їх до пропозицій проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік. |  | Листопад 2023 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |  |
| 5 |  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів бюджету громади, щодо показників проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік. |  | За графіком визначеним фінансовим управлінням | Головні розпорядники коштів бюджету громади |  |
| 6 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні. |  | У триденний термін з дня отримання |  | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 7 | Підготовка проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України. |  | До 17 листопада 2023 року |  | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 8 | Схвалення проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік». |  | До 25 листопада 2023року |  | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 9 | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік» до міської ради. |  | Не пізніше наступного дня після схвалення виконавчим комітетом |  | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 10 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб. |  | У строк визначений чинним законодавством |  | Головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 11 | Оприлюднення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік». |  | Не пізніше ніж 5 робочих днів після подання міській раді |  | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 12 | Доопрацювання проекту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною радою України у другому читанні. |  | Грудень 2023 року |  | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 13 | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік». |  | На пленарному засідання ради та під час розгляду постійними комісіями |  | Представники виконавчого комітету ради, фінансове управління, головні розпорядники коштів міського бюджету |
| 14 | Затвердження погодженого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік» з додаткам до нього та пояснювальною запискою . |  | До 25 грудня 2023 року |  | Здолбунівська міська рада |
| 15 |  | Оприлюднення рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік» на офіційному сайті Здолбунівської міської ради. | Не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення |  | Секретар ради |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                          			Юрій СОСЮК