## Лист1
Додаток 3 до Програми
Завдання та заходи місцевої цільової програми розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва, організації та проведення конкурсів, проектів розвитку Здолбунівської міської територіальної громади на 2024 рік
№ з/п | Перелік заходів програми | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень, у тому числі: | Коригування обсягів фінансування (грн). |  | Джерела фінансування | Строк виконання заходу | Головний розпорядник коштів
|  |  | дата | сума (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Реалізація громадського бюджету Здолбунівської міської територіальної громади у 2024 році | 0 |  |  | Міський бюджет | протягом 2024 року | Міська рада
1.1 | Інформаційна і промоційна кампанія | 0 |  |  | Міський бюджет | травень-грудень 2024 | Міська рада
1.2 | Подання проектів | 0 |  |  | Міський бюджет | серпень-вересень 2024 | Міська рада
1.3 | Перевірка проектів | 0 |  |  | Міський бюджет | вересень 2024 | Міська рада
1.4 | Голосування за проекти та підрахунок результатів | 0 |  |  | Міський бюджет | Жовтень 2024 | Міська рада
1.5 | Реалізація проектів 2021 - 2022 років | 0 |  |  | Міський бюджет | Листопад – грудень 2024 | Міська рада
2 | Проведення конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Здолбунівська громада» у 2024 році | 0 |  |  | Міський бюджет |  | Міська рада
2.1 | Інформаційна і промоційна кампанія | 0 |  |  | Міський бюджет | березень-грудень 2024 | Міська рада
2.2 | Подання проектів | 0 |  |  | Міський бюджет | травень 2024 | Міська рада
2.3 | Визначення переможців | 0 |  |  | Міський бюджет | червень 2024 | Міська рада
2.4 | Реалізація проектів | 0 |  |  | Міський бюджет | Липень – грудень 2024 | Міська рада
2.5 | Презентація результатів | 0 |  |  | Міський бюджет | Грудень 2024 | Міська рада
3. | Міжнародне та міжрегіональне співробітництво Здолбунівської міської ради | 310000 |  |  |  | Протягом 2024 року
3.1 | Забезпечення співфінансування грантових проектів, в рамках реалізації програми «Молодь як провідник української національної ідентичності» - «Мріємо та Діємо» | 20000 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2024 року | Управління з гуманітарних питань міської ради
3.2 | Організаційне забезпечення візитів офіційних делегацій Здолбунівської міської територіальної громади за кордон | 0 |  |  | - | Протягом 2024 року | Міська рада
3.3 | Організація прийомів іноземних делегацій з партнерських та дружніх міст і регіонів, представників дипломатичного корпусу та міжнародних організацій в т.ч. під час відзначення Дня міста, урочистих заходів і особливих подій | 0 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2024 року | Міська рада
3.4 | Налагодження нових та інтенсифікація наявних зв’язків з дипломатичними інституціями та представництвами міжнародних організацій щодо залучення інвестицій | 0 |  |  | - | Протягом 2024 року | Міська рада
3.5 | Сприяння виконавчим органам та комунальним закладам, громадським організаціям та підприємствам у здійсненні міжнародної діяльності | 0 |  |  | - | Протягом 2024 року | Міська рада
3.6 | Розробка та закупівля промоційних матеріалів та сувенірів про Здолбунівську міську територіальну громаду | 35000 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2024 року | Міська рада
3.7 | Сприяння проведенню іміджевих заходів міжнародного характеру в т.ч. в онлайн форматі | 0 |  |  | - | Протягом 2024 року | Міська рада
3.8 | Проведення заходів на тему європейської інтеграції, зокрема в рамках Дня Європи в Україні | 0 |  |  | Міський бюджет | Березень-травень 2024 року | Міська рада
3.9 | Забезпечення співфінансування проектів, які можуть реалізуватися в 2024 році за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, коштів обасного та районного бюджетів | 230000 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2024 року | Міська рада
3.10 | Розробка стратегії розвитку Здолбунівської міської територіальної громади до 2027 року | 25000 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2024 року | Міська рада
3.11 | Всього | 310000
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій СОСЮК