ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 квітня 2023 року                                                                      №  1564

Про Цільову соціальну програму

забезпечення цивільного захисту,

пожежної та техногенної безпеки

на 2023-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, запобігання виникненню надзвичайним ситуаціям (загрозам виникнення надзвичайних ситуацій) та оперативному реагуванню у разі  їх виникнення, за погодженням з постійними комісіями, Здолбунівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Цільову соціальну програму забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки на 2023-2025 роки (далі – Програма), що додається.

- Фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради при формуванні міського бюджету передбачити у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики Здолбунівської міської ради (Бабак Л.В.).

- Міський голова							Владислав СУХЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Здолбунівської міської ради

від  12 березня 2023 року № 1564

ЦІЛЬОВА

соціальна програма  забезпечення цивільного захисту, пожежної та

техногенної безпеки  на 2023-2025 роки

- Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею.

Програму розроблено у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки громади та суб’єктів господарювання, підвищення спроможності підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту щодо ефективного виконання комплексу заходів, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, ліквідацію їх наслідків на території Здолбунівської міської територіальної громади.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

III. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру,
а також пожеж, в тому числі в природних екосистемах, є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій у разі їх виникнення шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо попередження та ліквідації на ранніх стадіях з використанням ресурсів органів місцевого самоврядування.

### IV. Заходи Програми

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи щодо:

утримання в готовності до дій за призначенням та подальшого розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, утворення центрів безпеки;

організації та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення масштабних пожеж, недопущення збільшення рівня надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації;

навчання населення громади правилам пожежної безпеки та діям при виникненні надзвичайних ситуацій, створення класів пожежної безпеки.

Перелік основних заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

### V. Очікуванні результати виконання Програми

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи щодо:

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, пожеж і аварій, недопущення загибелі людей, створення передумов для їх локалізації та ліквідації;

навчання населення громади правилам пожежної безпеки та діям при виникненні надзвичайних ситуацій, створення класів пожежної безпеки;

утримання в готовності до дій за призначенням та подальшого розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, утворення центрів безпеки;

визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об’єктів громади, забезпечення їх техногенної безпеки;

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд;

підвищення готовності до дій за призначенням сил та засобів для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій;

покращення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, які обслуговують громаду.

VI. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Здолбунівської міської ради у межах наявних фінансових ресурсів.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведено у додатку 1.

VII. Контроль за ходом виконання  Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточняються заходи на наступний період та обсяги видатків на їх реалізацію.

Секретар міської ради               			              Валентина КАПІТУЛА

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Цільової соціальної програма забезпечення цивільного захисту,

пожежної та техногенної безпеки на 2023-2025 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення Програми | Кодекс цивільного захисту України ч.2 ст. 19, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 361 |  |  |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради |  |  |  |
| 4. | Співрозробники Програми | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області |  |  |  |
| 5. | Виконавці Програми | Здолбунівська міська рада, комунальне підприємство «Здолбунівське», комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» |  |  |  |
| 6. | Строки реалізації Програми | 2023 – 2025 роки |  |  |  |
| 7. | Фінансове забезпечення Програми | Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, інших не заборонених законодавством джерел |  |  |  |
| 8. | Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тисяч гривень) | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Місцевий бюджет | 1154 | 438 | 408 | 308 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1154 | 438 | 408 | 308 |

Секретар міської ради 												  Валентина КАПІТУЛА

Додаток 2

до Програми

Цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

на 2023-2025 роки

| № п/п | Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника (тис. грн.) |  |  |  | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього по роках | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, проведення просвітницької роботи та проведення заходів з популяризації культури безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил пожежної безпеки та поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, шляхом розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів (біл-борди, сіті-лайти, плакати, листівки, пам’ятки тощо), а також розміщення в засобах масової інформації (друковані видання, мережа Інтернет, телебачення, радіомовлення) | Кошти тис. грн. | 3 | 1 | 1 | 1 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Створення в закладах освіти «Класів пожежної безпеки» | Кількість об’єктів: | 3 | 1 | 1 | 1 | Управління з гуманітарних питань міської ради, керівники закладів освіти | Місцевий бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис. грн. | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3 | Сприяння розвитку добровільного формування цивільного захисту громади (створення, забезпечення спецодягом, технікою, обладнанням та інструментом, здійснення навчання та страхування членів формування) | Кошти тис. грн. | 15 | 5 | 5 | 5 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Планування, організація та проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на об’єктах, днів цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах та тижнів безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти | - | - | - | - | - | Керівники підприємств, установ та організацій, НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області, Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області | - |
| 5 | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання населення яке поробляє до 30 – ти кілометрової зони спостереження АЕС | Кошти тис. грн | 30 | 30 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 6 | Навчання керівного складу та фахівців міської ради з питань пожежної безпеки та цивільного захисту на базі НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області | Кошти тис. грн | - | - | - | - | Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення міської ради | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2. Підвищення пожежної та техногенної безпеки території, будівель та споруд, утримання систем протипожежного захисту відповідно до вимог нормативних документів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення вогнестійкості дерев’яних конструкцій будівель комунальної форми власності шляхом їх просочення вогнетривкими сумішами | Кількість об’єктів: | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Місцевий бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Впровадження систем блискавкозахисту, протипожежних перешкод, приведення у відповідний стан систем електропостачання, проведення заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок в будівлях комунальної форм власності | Кількість об’єктів | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Міський бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Встановлення (відновлення) автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях комунальної форм власності | Кількість об’єктів | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське», керівники закладів освіти та медичних установ | Місцевий бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Створення місцевої пожежної охорони |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво центру безпеки (пожежного депо) на території сільської (міської, селищної) ради | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Будівництво центру безпеки (пожежного депо) на території сільської (міської, селищної) ради | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Створення місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин), на території сільської (міської, селищної) ради | - | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Обов‘язкове страхування членів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5 | Навчання членів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) щодо порядку першочергових дій по гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій | Кількість осіб | 15 | 5 | 5 | 5 | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Міський бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Придбання пожежного інвентарю, обладнання, пожежних рукавів, захисного одягу та спорядження рятувальників | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 7 | Придбання паливо-мастильних матеріалів для створених підрозділів місцевої, добровільної пожежної охорони (пожежних команд, дружин) | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Комунальне підприємство «Здолбунівське» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4. Забезпечення цивільного захисту на території сільської міської ради). Приведення в готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у комунальній власності громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на балансі сільської (селищної, міської) ради | К-сть ЗС ЦЗ | 15 | 5 | 5 | 5 | Комунальне підприємство «Здолбунівське» | Місцевий бюджет, інші джерела |
|  |  | Кошти тис. грн. | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Забезпечення контролю та вжиття дієвих заходів щодо недопущення пожеж в природних екосистемах: - організація та здійснення патрулювань в пожежонебезпечний період; - ліквідація стихійних сміттєзвалищ. | Кошти тис. грн | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5. Проведення матеріально-технічного переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля техніки, інструменту, обладнання, засобів розвідки, зв’язку та освітлення, спеціального, захисного одягу та взуття, особистого спорядження рятувальників, пожежних рукавів | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Закупівля паливо-мастильних матеріалів та засобів гасіння пожеж | Кошти тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Закупівля запасних частин, акумуляторів для пожежного автомобіля | Кошти тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Закупівля будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт пожежного депо | Кошти тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 6. Забезпечення, утримання проїздів та під’їздів до джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інвентаризація, проведення перевірки та випробування зовнішнього протипожежного водопостачання | Кошти тис. грн | - | - | - | - | Здолбунівська міська рада, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Рівненській області | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 2 | Ремонт існуючих та встановлення нових пожежних гідрантів, облаштування водонапірних веж для забору води пожежною технікою | Кошти тис. грн | 6 | 2 | 2 | 2 | Здолбунівська міська рада, комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 3 | Ремонт існуючих та будівництво нових пожежних водоймищ | Кошти тис. грн | 200 | 100 | 100 | 0 | Здолбунівська міська рада, балансоутримувачі штучних та природних водойм | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4 | Облаштування наявних штучних та природних водойм пожежними пірсами | Кошти тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | Здолбунівська міська рада, балансоутримувачі штучних та природних водойм | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 5 | Встановлення сучасних наземних гідрантів | Кошти тис. грн | 720 | 240 | 240 | 240 | Здолбунівська міська рада, комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» | Місцевий бюджет, інші джерела |
| Всього, за роками (тис. грн.) |  |  | 1154 | 438 | 408 | 308 |  |  |

Секретар міської ради 													  Валентина КАПІТУЛА