Проєкт

ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21 серпня 2024 року                                                                                      № ___

Про забезпечення формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік

Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України                             «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України                                 від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»                               (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)                     від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, постановою Кабінету Міністрів України                  від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та  з метою складання проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади                                на 2025 рік», виконавчий комітет Здолбунівської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити План заходів щодо забезпечення формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік (далі – План заходів), що додається.

- Головним розпорядникам коштів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади, керівникам бюджетних установ забезпечити виконання Плану заходів.

- Фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради забезпечити здійснення організаційної роботи, щодо формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сосюка Ю.П.

Секретар міської ради					    Валентина КАПІТУЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

21.08.2024  № ____

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання, розгляду та затвердження проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання листа від Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період | Після отримання з Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації (серпень – вересень 2024 року) | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади особливостей складання розрахунків до проекту місцевого бюджету: -інформацію щодо організаційно- методологічних вимог про складання проекту місцевого бюджету; -прогнозні показники основних соціальних гарантій; -прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів та особливості здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів на 2025 рік | 3-денний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України (протягом серпня - вересня 2024 року) | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів; - граничних показників видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади | до 01 жовтня 2024 року до 20 жовтня 2024 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 4. | Складання та подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради з обгрунтуванням до них | до 01 листопада 2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Аналіз бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на відповідність їх меті, а також результативності та ефективності використання бюджетних коштів | Листопад 2024 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 6. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів бюджету громади, щодо показників проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади | Відповідно до визначеного фінансовим управлінням графіку | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 7. | Прийняття рішення, щодо включення пропозицій до проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади | Листопад 2024 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 9. | Підготовка проекту рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України | Листопад 2024 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 10. | Схвалення проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік» | До 25 листопада 2024 року | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 11. | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік» до міської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення виконавчим комітетом міської ради | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 12. | Оприлюднення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік» | Не пізніше ніж 5 робочих днів після подання міській раді | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 13. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | У строк визначений чинним законодавством ст. 28 БКУ | Головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 14. | Представлення, обговорення та доопрацювання проєкту рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік» з постійними комісіями Здолбунівської міської ради з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2024 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради, головні розпорядники коштів бюджету |
| 15. | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік» | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями міської ради | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансове управління, головні розпорядники коштів бюджету |
| 16. | Затвердження погодженого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік » з додатками до нього та пояснювальною запискою | До 25 грудня 2024 року | Здолбунівська міська рада |
| 17. | Оприлюднення рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територільної громади на 2025 рік» на офіційному веб сайті міської ради | В п’ятиденний строк з дня його прийняття | Секретар міської ради |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						Юрій СОСЮК