ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

29.04.2025 №_____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Здолбунівської міської територіальної

громади на 2026-2028 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення реєстрації учасників бюджетного процесу на 2026 рік в «LOGICA» | Протягом травня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 2. | Здійснення аналізу виконання бюджету Здолбунівської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно методологічних засад складання прогнозу бюджету міської територіальної громади разом з інформацією про публічні інвестиції громади, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства Фінансів України | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради інформації щодо чисельності населення | До 05 липня 2025 року | Центр надання адміністративних послуг Здолбунівської міської ради |
| 5. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Липень 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 6. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | У терміни визначені фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 7. | Надання фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради пропозицій до прогнозу бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції Здолбунівської міської територіальної громади | У терміни визначені фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції Здолбунівської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | У терміни визначені фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 9. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів та місцевою інвестиційною радою щодо узгодження показників прогнозу бюджету громади | У терміни визначені фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 10. | Доопрацювання прогнозу Здолбунівської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та включення бюджетних пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції громади | У терміни визначені фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 11. | Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету пропозиціях, до прогнозу місцевого бюджету (через «LOGICA») | Протягом серпня 2025 року | Головні розпорядники коштів, фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 12. | Подання прогнозу бюджету міської територіальної громади до виконавчого комітету Здолбунівської міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 13. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету разом з інформацією про публічні інвестиції Здолбунівської міської територіальної громади | Не пізніше 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 14. | Подання прогнозу бюджету Здолбунівської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному міською радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 15. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету міської територіальної громади постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | До розгляду рішення | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 16. | Розгляд питання щодо прогнозу бюджету Здолбунівської міської територіальної громади | До 01 жовтня 2025 року | Здолбунівська міська рада |
| 17. | Подання інформації до Мінфіну, що міститься в прогнозі бюджету міської територіальної громади через «LOGICA» | До 01 жовтня 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                          						Юрій СОСЮК