Проєкт

здолбунівська міська рада

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ рівненської  області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

## 26 вересня 2025 року                                                                                      № ___

Про забезпечення формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік

Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та з метою складання проєкту рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік», виконавчий комітет Здолбунівської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити План заходів щодо забезпечення формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік (далі-План заходів), що додається.

- Головним розпорядникам коштів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади, керівникам бюджетних установ забезпечити виконання Плану заходів.

- Фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради забезпечити здійснення організаційної роботи, щодо формування проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Здолбунівської міської ради Капітулу В.В.

Міський голова							Владислав СУХЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

26.09.2025 № ____

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання, розгляду та затвердження проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання листа від Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період | Після отримання з Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації (серпень – вересень 2025 року) | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету Здолбунівської міської територіальної громади особливостей складання розрахунків до проекту місцевого бюджету: -інформацію щодо організаційно-методологічних вимог про складання проекту місцевого бюджету, -прогнозні показники основних соціальних гарантій, -прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів та особливості здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів на 2026 рік. | 3-денний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України (протягом серпня-вересня 2025 року) | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів; -граничних показників видатків бюджету громади разом з інформацією про публічні інвестиції та надання кредитів з бюджету громади. | до 01 жовтня 2025 року до 20 жовтня 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 4. | Складання та подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Здолбунівської міської ради з обгрунтуванням до них. | до 01 листопада 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Аналіз бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на відповідність їх меті, а також результативності та ефективності використання бюджетних коштів. | Листопад 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 6. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів бюджету громади, щодо показників проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади. | Відповідно до визначеного фінансовим управлінням графіку | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 7. | Прийняття рішення, щодо включення пропозицій разом з інформацією про публічні інвестиції до проєкту бюджету Здолбунівської міської територіальної громади. | Листопад 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні. | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 9. | Підготовка проекту рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею76 Бюджетного кодексу України, разом з інформацією про публічні інвестиції | Листопад 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради |
| 10. | Схвалення проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік». | До 25 листопада 2025 року | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 11. | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік» до міської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення виконавчим комітетом міської ради | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 12. | Оприлюднення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік ». | Не пізніше ніж 5 робочих днів після подання міській раді | Виконавчий комітет Здолбунівської міської ради |
| 13. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб. | У строк визначений чинним законодавством ст. 28 БКУ | Головні розпорядники коштів бюджету громади |
| 14. | Представлення, обговорення та доопрацювання проєкту рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік» з постійними комісіями Здолбунівської міської ради з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною радою України у другому читанні. | Грудень 2025 року | Фінансове управління Здолбунівської міської ради, головні розпорядники коштів бюджету |
| 15. | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік». | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями міської ради | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансове управління, головні розпорядники коштів бюджету |
| 16. | Затвердження погодженого проєкту рішення «Про бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2026 рік » з додатками до нього та пояснювальною запискою. | До 25 грудня 2025 року | Здолбунівська міська рада |
| 17. | Оприлюднення рішення Здолбунівської міської ради «Про бюджет Здолбунівської міської територільної громади на 2026 рік» на офіційному вебсайті міської ради | В п’ятиденний строк з дня його прийняття | Секретар міської ради |

Керуюча справами виконкому

Здолбунівської міської ради 	                               Валентина КАПІТУЛА