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ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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Про організацію поховання Степанюка Ігора Васильовича, військовослужбовця Сил оборони України 


          Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програмою благоустрою Здолбунівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженою рішенням Здолбунівської міської ради від 20.12.2024 № 2498, з метою гідного вшанування пам’яті  загиблого військовослужбовця Сил оборони України Степанюка Ігора Васильовича у бою за Україну під час відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації:  

          
           1.Організувати 23 липня 2026 року поховання Степанюка Ігора Васильовича, військовослужбовця Сил оборони України, який загинув                   08 квітня  2025 року у бою за Україну, виявивши стійкість та мужність.
           2.Затвердити План заходів щодо організації поховання, що додається.
           3.Управлінню з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради забезпечити  організацію проведення церемонії зустрічі Героя, громадянської панахиди та автотранспортом.
           4.Четвертому відділу Рівненського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки  забезпечити  військове поховання  військовослужбовця Степанюка Ігора Васильовича відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 550 - XIV.
           5.Відділенню поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, поліцейським офіцерам громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції  в Рівненській області забезпечити 23 липня 2026 року тимчасове повне перекриття руху автомобільного транспорту,  супровід колони траурної процесії та  охорону громадського порядку в місцях  проведення   траурних заходів   згідно плану поховання.
           6.Здолбунівській музичній школі Здолбунівської міської ради забезпечити музичний супровід траурних заходів.
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            7.Комунальному некомерційному  підприємству  «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» Здолбунівської міської ради забезпечити  медичний  супровід траурних заходів.            
                8.Комунальному підприємству «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради здійснити копання могили та фінансування поховальних послуг.
 	  9.Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на керуючу справами виконкому міської ради Капітулу В.В.



Міський голова                                                                        Владислав СУХЛЯК


































                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 Розпорядження Здолбунівського                               міського голови  
                                                                                ____________________________
      
План заходів щодо організації поховання воїна
Степанюка Ігора Васильовича 
23.07.2026

	Години
	Подія 
	Локація
	Відповідальний

	09.00 - 09.30
	Зустріч Героя в 
м. Здолбунів  та коридор шани до площі Героїв Майдану   

	вул. Шкільна –вул.Василя Жука - вул. Грушевського - Площа Героїв Майдану
	Р. Галібін, 
В. Ковалюк,
Л. Сліпенко,
Н. Рой,
О. Панасюк,
Р. Петренко 


	09.30 -
09.45
	Зупинка на площі Героїв Майдану, прощання громадськості  
	Площа Героїв Майдану 
	Р. Галібін, 
Н. Рой,
Ю. Верановський,
О. Панасюк,
Р. Петренко,
В. Теребійчук, 
В. Боярчук, 
О. Моторний,
В. Ковалюк,
Л. Сліпенко

	09.45 -
10.15
	Супровід тіла Героя до будинку 


	Площа Героїв Майдану – вул.Грушевського - вул. Шевченка – вул.Заводська 

	Р. Галібін, 
Н. Рой, 
О. Панасюк,
Р. Петренко,
Л. Сліпенко,
священник: Володимир Мандзюк


	10.15 –
10.30
	Літія
	вул. Заводська, буд. 9
	священник: Володимир Мандзюк

	10.30 –
10.45
	Супровід тіла Героя до місця проведення громадянської панахиди
	вул. Заводська – 
Проспект Цементників –
вул. Кармелюка
	Р. Галібін, 
Н. Рой, 
О. Панасюк,
Р. Петренко,
Л. Сліпенко

	10.45-
11.15
	Громадянська  панахида,  
	Площа біля міського клубу по вул. Кармелюка,1
	Р. Галібін,
В. Боярчук,
К. Верещук,
Ю. Верановський,
О. Моторний,
В. Ковалюк,
Л. Сліпенко,
О. Панасюк


	11.15-
11.30
	Супровід  тіла Героя до Свято-Іоанно-Богословського храму 

	вул. Кармелюка –
вул. Старицького - с. Ільпінь: 
вул. Лесі Українки вул. Садова   

	 Р. Галібін, 
Н. Рой, 
О. Панасюк,
Р. Петренко,
Л. Сліпенко


	11.30-12.00
	Відспівування  тіла Героя та прощання

	Храм св. Іоанна Богослова

	священник: Володимир Мандзюк

	12.00-13.00
	Поховання Героя
	Кладовище с.Ільпінь
	Р. Галібін,
О. Моторний,
О. Цибульський, 
священник: Володимир Мандзюк





В.о. начальника відділу з питань комунального 
господарства, благоустрою та екології 
Здолбунівської міської ради                                                          Наталія РОЙ
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