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ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ


	   ______________________ 2026 року
	№ _____



Про затвердження плану заходів на                      2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Здолбунівської міської територіальної громади 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року               № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», від 25 березня 2025 року №374-р «Про затвердження плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації - начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 14 липня 2025 року №414 «Про затвердження плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», з метою реалізації у 2025 – 2026 роках державної політики щодо досягнення фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної, освітньої та економічної безбар’єрності в Здолбунівській міській територіальній громаді:


1. Затвердити план заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Здолбунівської міської територіальної громади (далі – План), що (додається).
2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання завдань, визначених Планом, та інформувати про стан їх виконання відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради щокварталу до 05 числа наступного місяця.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



2
Міський голова                                                                       Владислав СУХЛ

	ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
Здолбунівського міського голови 
____________________________


	


План заходів 
на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії 
із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
на території Здолбунівської міської територіальної громади


	Завдання
	Заходи
	Очікуваний результат (продукт, послуга)
	Термін реалізації
	Відповідальні за виконання
	Міжна-родна допо-мога

	
	
	
	дата початку
	дата завершення
	
	

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”

	1.1. Проведення системного моніторингу та оцінки стану доступності та забезпечння доступності до об’єктів фізичного оточення громади

	1) визначення переліку наявних
об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти
	створено електронну базу результатів моніторингу та забезпечено вільний доступ до неї на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування
	проведено інвентиризацію споруд цивільного захисту, визначено їх стан та рівень доступності
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради
	

	
	3) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	пристосовано
головні входи та приміщення не менше 50 відсотків адміністративних
будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради, центр надання адміністративних послуг 
	

	
	4) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівля, центру надання адміністративних послуг
	завершено виконання робіт та підготовлено
звіт про результати
виконання будівельних/
ремонтних робіт (з фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради, центр надання адміністративних послуг
	

	
	5) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення
	завершено виконання
робіт та підготовлено
звіт про результати
виконання  будівельних/
ремонтних робіт з
облаштування/
модернізації закладів системи соціального захисту, що
відповідають критеріям фізичної безбар’єрності
(з фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівський територіальний центр» Здолбунівської міської ради
	

	
	6) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	завершено виконання
робіт та забезпечено підготовку щокварталу
звіту про забезпечення безперешкодного
доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське» 
	

	
	7) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та
клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	завершено виконання
робіт та забезпечено
підготовку щокварталу
звіту про результати забезпечення
безперешкодного
доступу до приміщень
бібліотек та клубних закладів (з кількісними
показниками та
фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»
	

	
	8) забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
	забезпечено
доступність не менше 90 відсотків
молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного
оточення
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське», 
	

	
	9) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування
	щоквартальний звіт щодо зведених модульних будинків та/або облаштованого тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України
(з фотографіями), оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське», відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, відділ приватизації, комунальної власності та житлових питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівський територіальний центр»







	

	
	10) висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	щоквартальний звіт щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасового
проживання) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, із зазначенням
комунікаційних заходів (з фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівський територіальний центр», управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	11) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	звіт щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з
фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське», управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	12) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для
таких груп захисних споруд цивільного захисту
	підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське», управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги», КП «Здолбунівська центральна міська лікарня», КП «Здолбунівська стоматологічна поліклініка»
	

	
	13) оприлюднення на офіційному вебсайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до         2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366 (далі – Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і
здоров’я людей)
	оприлюднено на
офіційному вебсайті
Здолбунівської міської ради інформацію про
здійснення заходів з
реалізації Національної
стратегії в частині
фізичної доступності
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради
	

	
	14) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	звіт про стан облаштування приміщень закладів
дошкільної і загальної
середньої освіти оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»,  управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	15) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування
	звіт про результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»,  відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради
	

	Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”

	1.2. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів
	1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг 
	звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради, відділ з питань містобудування , архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»
	

	
	2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг
	прийнято програмні або інші документи з
відповідними заходами
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради, відділ з питань містобудування, архітектури і цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»
	

	
	3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) 
	звіт про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної
інфраструктури щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради 
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради, КП «Здолбунівське»
	

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”

	2.1. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту
	1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади
	результати проведення моніторингу оприлюднено на офіційному вебсайті Здолбунівської міської ради
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	2) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на             офіційних вебсайтів органів місцевого самоврядування
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації, центр надання адміністративних послуг апарату Здолбунівської міської ради
	

	2.2. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень
	1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання
	сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації, центр надання адміністративних послуг апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг
	укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше      50 відсотків консультацій і послуг
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації, центр надання адміністративних послуг апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	3) забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування
	підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації, центр надання адміністративних послуг апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	4) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань
	підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації, центр надання адміністративних послуг апарату Здолбунівської міської ради
	

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”

	3.1. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету)
	1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти
	забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури
	забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури
	забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек
	забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	6) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог
	підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	3.2. Підвищення якості надання послуг та їх доступності
	2) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою
	сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	КП «Здолбунівське», відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради
	

	
	2) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-
FI
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, центр надання адміністративних послуг
	у разі можливості залучення міжнародної технічної підтримки

	Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”

	4.1. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп

	1) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад
	забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	
	2) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації
	підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”

	4.2. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування
	1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади
	забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді
	забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	3) забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби
	забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства
	забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025 01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації
	забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025 01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	6) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни
	забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо
	01.07.2025 01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	7) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України
	інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації
	01.07.2025 01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	4.3. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо)
	1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо)
	опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”

	4.4. Забезпечення
залучення всіх
суспільних груп до
оздоровчої рухової
активності, зокрема
осіб з інвалідністю
та/або осіб з
обмеженнями повсякденного
функціонування, до
адаптивного спорту
	1) забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок – ветеранів війни)
	забезпечено щокварталу розміщення
інформації в соціальних
мережах про результати
проведення заходів
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026

	Управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	2) проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів
війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	підготовлено звіт про
кількість проведених
заходів (зазначено
кількість учасників,
кількість проведених
заходів, типи та
тематику заходів, дати
проведення тощо)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	
	3) проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
	забезпечено підготовку
щокварталу звіту про
результати проведення
заходів з адаптивного
спорту (зазначено кількість учасників,
кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати
проведення тощо)
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	4.5. Забезпечення
надання психологічної
допомоги та підтримки для всіх суспільних груп
	1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам
	забезпечено підготовку
щокварталу звіту про
результати надання
психологічної
допомоги
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради
	

	4.6. Забезпечення
розвитку системи
надання послуг
раннього втручання в
кожній територіальній
громаді
	1) створення та поширення
інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги
	перелік розроблених
інформативних
матеріалів (буклети,
плакати, довідники) з
детальною інформацією
про те, що таке раннє
втручання і як
отримати доступ до
послуги щокварталу оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026

	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, служба у справах дітей  Здолбунівської міської ради
	

	
	2) налагодження взаємодії між
закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту,
громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання
	забезпечено підготовку
щокварталу звіту про
результати співпраці з
дитячими лікарями,
педіатрами, дитячими садками та школами
для поширення
інформації серед
батьків щодо послуг
раннього втручання
	01.07.2025
01.01.2026

	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, служба у справах дітей    Здолбунівської міської ради  
	

	
	3) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень,
щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та
інвалідизації дітей
	звіт про результати проведення
інформаційних заходів оприлюднено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради, служба у справах дітей Здолбунівської міської ради
	

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”

	5.1. Здійснення
перегляду питань
нормативно-правового
забезпечення та в разі
необхідності внесення
змін з урахуванням
інтересів осіб з
інвалідністю та
особливими освітніми
потребами
	забезпечення конфіденційності
та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі
	затверджено методичні
рекомендації щодо
способів фільтрації
контенту та безпеки
дітей в Інтернеті
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради
	

	Напрям 6. Економічна безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”

	6.1. Розроблення та
впровадження
програми з підтримки
працевлаштування для
жінок, молоді, осіб
старшого віку та
ветеранів війни
	1) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
	забезпечено здійснення
звіту про облаштування
дитячих кімнат (з
фотографіями)
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради, служба у справах дітей Здолбунівської міської ради
	

	
	2) здійснення заходів,
спрямованих на покращення
навичок молоді, необхідних
для пошуку роботи та
успішного працевлаштування
та соціального підприємництва
	забезпечено підготовку
щороку звіту про
результати здійснення
заходів з публікацією
інформації про заходи
на офіційному вебсайті
Державної служби
зайнятості
	01.07.2025
01.01.2026
	25.12.2025
25.12.2026
	Відділ інформаційної політики, технологій та захисту інформації апарату Здолбунівської міської ради, управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради 
	








	В.о. начальника відділу - головного архітектора відділу з питань містобудування, архітектури та цивільного захисту населення Здолбунівської міської ради
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